Содержание

1.	Область применения	5

2.	Нормативные ссылки	5

3.	Термины и определения	6

4.	Сокращения	13

5.	Общие положения по организации строительного контроля сооружений связи	14

5.1.	Объекты строительного контроля сооружений связи и виды выполняемых работ при их строительстве	14

5.2.	Цели, задачи и формы строительного контроля сооружений связи	15

5.3.	Участники строительства, осуществляющие строительный контроль	16

6.	Входной контроль при строительстве сооружений связи	18

6.1.	Общие положения	19

6.2.	Входной контроль проектной и рабочей документации	19

6.3.	Входной контроль поступивших материалов, изделий и конструкций	21

6.4.	Освидетельствование геодезической разбивочной основы для строительства сооружений связи	24

7.	Операционный контроль при строительстве сооружений связи	25

7.1.	Операционный контроль при выполнении и по завершении операций строительно-монтажных работ	25

7.2.	Освидетельствование скрытых работ, ответственных строительных конструкций и участков инженерных сетей	28

8.	Приемочный контроль	30

9.	Инспекционный контроль	31

Список использованных источников

Приложение 1  (справочное) Образец акта освидетельствования геодезической разбивочной основы	36

Приложение 2  (справочное) Образец акта освидетельствования скрытых работ..	38

Приложение 3  (справочное) Образец акта освидетельствования ответственных конструкций	41

Приложение 4  (справочное) Образец акта освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения	45

Приложение 5  (справочное) Пример схемы (карты) операционного контроля	49

Введение

Настоящие Требования разработаны в соответствии с Перечнем научно-методической документации НП СРО «СтройСвязьТелеком».

Требования направлены на реализацию положений Градостроительного кодекса Российской Федерации (1), Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О техническом регулировании» (2), Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (3), Федерального закона от 07 июля 2003 года N 126-ФЗ «О связи» (4) Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля  при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (9), Приказа Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (10).

Настоящие Требования разработаны в развитие основных положений Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (9), а также СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12012004», утвержденного Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 781, для конкретизации применительно к деятельности строительно-монтажных организаций в сфере связи единых требований к организации строительного контроля при строительстве сооружений связи.

# Область применения

    - Настоящие Требования устанавливают общие положения по организации строительного контроля применительно к строительству, реконструкции, капитальному ремонту сооружений связи, а также конкретизированные положения по организации различных видов строительного контроля сооружений связи.

    - В требованиях определены общие правила проведения строительного контроля при строительстве сооружений связи как со стороны лица, осуществляющего строительство (подрядчика), так и со стороны заказчика.

    - Настоящие Требования распространяется на все сооружения связи, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых осуществляют строительно-монтажные организации, действующие в сфере связи.

# Нормативные ссылки

В настоящих Требованиях использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 21.10012009 Система проектной документации для строительства. Общие положения

ГОСТ Р 21.11012009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 21.11095 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения. Спецификации оборудования, изделий и материалов

ГОСТ 21.50193 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей

СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12012004

СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства

СНиП  3.01.0384 Геодезические работы в строительстве

Примечание ‒ При пользовании настоящими Требованиями следует проверить действие ссылочных нормативных документов в информационной системе общего пользования ‒ на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный нормативный документ заменен (изменен, актуализирован), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным, актуализированным) нормативным документом. Если ссылочный нормативный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Термины и определения

В настоящих Требованиях применены термины в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (1), Федеральным законом «О техническом регулировании» (2), Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (3), Федеральным законом «О связи» (4), а также следующие термины с соответствующими определениями:

    - объект связи: Совокупность средств, линий и сетей связи, используемых для выполнения технологически завершенных функций в процессе оказания услуг связи

Примечание – Определение в соответствии с Правилами ввода в эксплуатацию сооружений связи» (Утв. Приказом Минсвязи №113 от 9.09.2002) (5), но в тексте правил применен термин «сооружение (объект) связи». В настоящем стандарте принят термин «объект связи», термин «сооружение связи» определен в соответствии с Федеральным законом о связи (п.3.2).

    - сооружения связи: Объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи

«Федеральный закон «О связи» (4).

    - инженерная инфраструктура: Комплекс сооружений и коммуникаций связи, инженерного оборудования, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений и межселенных территорий.

    - средства связи: Технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями

- «Федеральный закон «О связи» (4).

    - линейно-кабельные сооружения связи: Объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи

«Федеральный закон «О связи» (4).

    - линии связи: Линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.

«Федеральный закон «О связи» (4).

    - линия передачи: Совокупность линейных трактов систем передачи и/или типовых физических цепей, имеющих общие линейные сооружения, устройства их обслуживания и одну и ту же среду распространения в пределах действия устройств обслуживания.

Примечание – В зависимости от среды распространения линии передачи могут быть кабельные, радиорелейные, спутниковые и др.

    - канализация кабельная: Система постоянных подземных сооружений для размещения кабелей энергетических и слабых токов в городах и промышленных предприятиях.

[СП 11-104-97].

    - входной контроль: Контроль качества поступающих материалов, изделий, конструкций, грунта и т.п., а также технической документации и строительной площадки, предоставленной заказчиком (застройщиком). Контроль осуществляется преимущественно регистрационным методом (по сертификатам, накладным, паспортам и т.п.), а при необходимости - измерительным методом.

    - государственный контроль (надзор): Проведение проверки выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при осуществлении их деятельности обязательных требований к товарам (работам, услугам), установленных Федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами (обязательные требования)

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» N 134-ФЗ от 08.08.01 (6).

    - график производства работ: Календарно-сетевой график, в котором устанавливается последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением. На основании календарного плана производства работ должны формироваться: (а) графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования с данными о поступлении этих ресурсов по каждой подрядной бригаде (графики комплектной поставки блоков - в случаях строительства комплектно-блочным методом); (б) графики движения рабочей силы по объекту и (в) графики движения основных строительных машин по объекту с учетом своевременного выполнения каждой бригадой поручаемого ей комплекса работ.

    - заказчик: Юридическое или физическое лицо, заключающее договор подряда или государственный контракт на строительство объекта недвижимости и осуществляющее свои обязанности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (7). Заказчиком может быть застройщик или иное лицо, уполномоченное застройщиком.

    - комплексный укрупненный сетевой график: Календарно-сетевой график, отражающий взаимосвязи между всеми участниками строительства, в котором определены состав работ и продолжительность основных этапов подготовки рабочей документации и строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту, очередность строительства отдельных зданий и сооружений в составе пускового или градостроительного комплекса, сроки поставки технологического оборудования.

    - помещение: Пространство внутри (часть объема) здания или сооружения, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.

    - проект организации строительства (ПОС): Документ, предназначенный для определения организационно-технологических принципов возведения проектируемого комплекса, решения планово-финансовых вопросов, обоснования продолжительности, трудоемкости и сметной стоимости строительства, увязки объемно-планировочных и конструктивных решений с организационно-техническими требованиями, учитывающими конкретные условия строительства, создание условий для организации своевременного материально-технического снабжения.

    - проект производства работ (ППР): Документ, регламентирующий производство работ для конкретного здания или сооружения в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ. ППР устанавливает порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, обеспечивает моделирование строительного процесса, прогнозирование возможных рисков, определяет оптимальные сроки строительства.

    - проектная документация: Совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.

[ГОСТ Р 21.10012009]

    - рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

Примечание – В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта

[ГОСТ Р 21.10012009]

    - полный комплект рабочей документации: Совокупность основных комплектов рабочих чертежей по видам строительных и монтажных работ, дополненных прилагаемыми и ссылочными документами и необходимых для строительства здания или сооружения

[ГОСТ Р 21.11012009]

    - спецификация оборудования, изделий и материалов: Текстовый проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов, предназначенный для комплектования, подготовки и осуществления строительства.

[ГОСТ 21.11095]

    - строительный генеральный план (стройгенплан): План строительной площадки с размещением на нем эксплуатируемых зданий и возводимых объектов и их комплексов, основных строительных машин и механизмов, временных зданий и сооружений, внутрипостроечных дорог и подъездных путей, необходимых на период возведения основных объектов.

    - скрытые работы: Работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ.

    - ответственные конструкции: Строительные конструкции, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения

    - строительная конструкция: Часть здания или другого строительного сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции

    - строительный контроль: Процедура в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик технологических процессов, применяемых строительных материалов, объектов капитального строительства или их частей, а также учет выполнения работ, итоговую проверку выполненных работ и подготовку заключения о соответствии.

Примечание – В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (1) строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

    - операционный контроль: Проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства.

    - приемочный контроль: Контроль, по результатам которого принимается решение о пригодности результатов работ к использованию.

    - качество: Совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности.

    - контроль: Деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение полученных результатов с установленными требованиями для определения, достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик.

    - нормативный документ: Документ, устанавливающий нормы и правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности.

    - оценка соответствия: Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

    - подрядчик: Юридическое или физическое лицо, которое выполняет работу по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемым с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (7).

    - лицо, осуществляющее строительство: Застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо (подрядчик), ведущие строительно-монтажные работы на объекте капитального строительства.

    - сервитут: Право ограниченного пользования чужим земельным участком.

Примечание – Согласно ст.274 Гражданского кодекса Российской Федерации (7), сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.

    - строительная организация: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

    - геодезическая разбивочная основа для строительства: сеть закрепленных знаками геодезических пунктов, определяющих положение здания (сооружения) на местности и обеспечивающих выполнение дальнейших построений и измерений в процессе строительства с наименьшими затратами и необходимой точностью.

# Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

НУП	–	необслуживаемый усилительный пункт;

НРП	–	необслуживаемый регенерационный пункт;

ПОС	–	проект организации строительства;

ППР	–	проект производства работ;

СОКК	–	схема операционного контроля качества.

# Общие положения по организации строительного контроля сооружений связи

## Объекты строительного контроля сооружений связи и виды выполняемых работ при их строительстве

      - Объекты капитального строительства, относящиеся к сфере связи, в соответствии с их функциональными особенностями подразделяются на две группы:

а) сооружения связи - объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи (см. п. 3.2);

б) объекты связи (см. п. 3.1); после ввода их в эксплуатацию осуществляют прием, передачу, переприем электромагнитных сигналов с использованием средств связи и кабелей, размещаемых и монтируемых в ходе строительно-монтажных работ на этих объектах.

      - Сооружения связи (в соответствии с (3) представляют собой совокупность несущих и (или) ограждающих подземных, наземных или надземных  строительных конструкций, предназначенных для обеспечения производственных процессов приема, передачи информации с помощью электромагнитных сигналов.

      - В состав сооружений связи входят:

              - кабельная канализация;

              - кабельные колодцы;

              - опоры линий передачи;

              - стойки линий передачи;

              - переходы через водные преграды, автомобильные или железные дороги,  подземные коммуникации;

              - антенно-мачтовые сооружения;

              - башни;

              - специализированные помещения станций (пунктов) линий передачи для размещения оборудования связи (НУП, НРП и др.);

              - распределительные шкафы и распределительные коробки;

              - вводы линий связи в здания станций.

      - Основными видами выполняемых работ при строительстве сооружений связи являются следующие общестроительные работы:

              - геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;

              - подготовительные работы;

              - земляные работы;

              - свайные работы, закрепление грунтов;

              - устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций;

              - монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций;

              - монтаж металлических конструкций;

              - устройство наружных и внутренних инженерных сетей и систем;

              - кровельные работы;

              - изоляционные работы.

## Цели, задачи и формы строительного контроля сооружений связи

      - Строительный контроль должен проводиться в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта сооружений связи.

      - Целью строительного контроля является обеспечение безопасности сооружений связи и качества результатов выполненных работ.

      - Основная задача строительного контроля состоит в проверке соответствия выполняемых работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту сооружений связи и их результатов установленным требованиям.

      - Предметом строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте сооружений связи являются процессы реализации и результаты реализации на объектах капитального строительства требований:

              - проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации,

              - результатов инженерных изысканий,

              - градостроительного плана земельного участка,

              - технических регламентов и других нормативно-технических документов,

              - условий договора.

      - Строительный контроль должен осуществляться на всех стадиях выполнения строительно-монтажных работ при строительстве сооружений связи в одной из следующих форм в зависимости от стадии:

              - входной контроль,

              - операционный контроль,

              - приемочный контроль,

              - инспекционный контроль.

## Участники строительства, осуществляющие строительный контроль

      - Строительный контроль должен проводиться следующими лицами:

              - лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком);

              - застройщиком, заказчиком, организацией, осуществляющей подготовку проектной документации.

      - Заказчик (застройщик) и подрядчик вправе осуществлять строительный контроль самостоятельно или с привлечением специализированных организаций на основании договора.

      - Лицо, осуществляющее строительство (подрядчик), должно выполнять следующие виды строительного контроля:

            - входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

            - освидетельствование геодезической разбивочной основы для строительства;

            - входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

            - проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

            - операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ;

            - освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (освидетельствование скрытых работ);

            - освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения;

            - совместно с заказчиком:

              - промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

              - приемка законченных видов (этапов) работ;

              - проверка соответствия законченного строительством объекта капитального строительства сооружений связи требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

      - Основными видами контроля (надзора) со стороны заказчика (застройщика) являются:

              - проверка наличия у лица, осуществляющего строительство (подрядчика), документов о качестве применяемых им материалов, изделий, конструкций (наличие сертификатов в установленных случаях), а также документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний (при необходимости);

              - проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования их результатов;

              - проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по строительству сооружений связи и достоверности документирования результатов контроля;

              - контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства;

              - контроль исполнения подрядчиком предписаний органов государственного надзора;

              - извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте;

              - освидетельствование скрытых работ (совместно с подрядчиком);

              - промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, и участков сетей инженерно-технического обеспечения (совместно с подрядчиком);

              - проверка соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка, требованиям технических регламентов (совместно с подрядчиком).

      - Участники строительства, осуществляющие строительный контроль, должны разработать документированную процедуру его проведения.

# Входной контроль при строительстве сооружений связи

## Общие положения

      - Входной контроль осуществляется до момента начала использования в процессе строительства поступившей продукции (материалов, конструкций и т. д.), проектной и рабочей документации, строительной площадки, предоставленной заказчиком (застройщиком).

      - Входной контроль проводится в следующих видах:

              - входной контроль проектной и рабочей документации;

              - входной контроль поступивших материалов, изделий и конструкций;

              - освидетельствование геодезической разбивочной основы для строительства сооружения связи.

## Входной контроль проектной и рабочей документации

      - Входной контроль проектной и рабочей документации, предоставляемой заказчиком (застройщиком), осуществляет подрядчик и привлеченные для выполнения работ субподрядчики в сроки, установленные договором подряда.

      - Проектная и рабочая документация должна быть допущена к производству работ заказчиком (застройщиком) подписью ответственного лица или путем простановки штампа.

      - При входном контроле проектной и рабочей документации должно быть проверено следующее:

              - комплектность документации;

              - соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы строящегося сооружения связи;

              - наличие согласований и утверждений;

              - наличие ссылок на нормативные документы;

              - соответствие границ стройплощадки на генплане установленным сервитутам;

              - наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;

              - наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на нормативные документы.

      - При проверке комплектности проектной документации (включая ПОС) на строительство сооружения связи следует руководствоваться Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (11).

      - При проверке комплектности рабочей документации на строительство сооружения связи следует руководствоваться ГОСТ Р 21.1101.

      - Проверку соответствия проектных осевых размеров и геодезической основы для строительства сооружения связи следует осуществлять в соответствии с положениями СНиП 3.01.03-84.

      - При входном контроле проектной и рабочей документации необходимо убедиться, что в ее составе имеются:

            - разбивочный чертеж;

            - каталоги координат и отметок исходных пунктов;

            - каталоги (ведомости) проектных координат и отметок;

            - чертежи геодезических знаков;

            - пояснительная записка с обоснованием точности построения геодезической разбивочной основы для строительства.

      - Все поступившие от заказчика (застройщика) документы должны быть проверены на наличие необходимых утверждающих и согласующих подписей уполномоченных должностных лиц соответствующих внешних организаций и органов государственной власти, подписей ответственных должностных лиц проектной организации, разработавшей представленные документы,  а также подписей самого заказчика (застройщика). При этом следует обращать внимание, чтобы были приведены должности лиц, подписывающих документы, и подписи сопровождались расшифровкой фамилий.

      - При проверке наличия ссылок на нормативные документы необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 21.1101, который определяет форму и содержание основного ссылочного документа «Ведомость ссылочных и прилагаемых документов» и требует приведения общих указаний к каждому комплекту документов.

      - Проверка соответствия границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам при входном контроле проектной документации должна состоять в сравнении сведений об особенностях проведения работ на выделенном земельном участке, указанных на стройгенплане, с градостроительным планом.

      - Требования к фактической точности контролируемых параметров сооружений, конструкций и их элементов должны устанавливаться в рабочей документации.

Характеристики точности приводятся на чертежах (согласно ГОСТ Р 21.501) либо непосредственно на изображениях, либо указываются в технических требованиях.

      - В процессе входного контроля необходимо убедиться, что в рабочих чертежах имеется графическое оформление установленных в проекте характеристик точности контролируемых параметров сооружений и конструкций.

      - Результаты проверки наличия в рабочих чертежах требований к фактической точности контролируемых параметров целесообразно документировать путем проставления даты и подписи ответственного проверяющего должностного лица.

      - При входном контроле проектной документации необходимо убедиться, что в ПОС представлены состав методов контроля качества используемых материалов, конструкций, выполняемых работ и предложения по организации, при необходимости, служб геодезического и лабораторного контроля.

## Входной контроль поступивших материалов, изделий и конструкций

      - Лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов, изделий и конструкций (1).

      - Согласно СП 48.13330.2011 при входном контроле проверяется соответствие показателей качества поступающих для использования в процессе строительства материалов, изделий и конструкций требованиям стандартов, технических условий, технических свидетельств на них или иным требованиям, указанным в проектной, нормативно-технической документации и (или) в договорах на поставку.

      - Входной контроль поступающих материалов, изделий и конструкций должен предусматривать:

            - контроль качества поступающей продукции (материалов, изделий, конструкций);

            - контроль наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции;

            - регистрацию проверенной продукции в журналах учета.

      - Лицо, осуществляющее строительство (подрядчик), должно разработать документ, регламентирующий проведение входного контроля качества поступающих для строительства объекта капитального строительства сооружений связи материалов, изделий и конструкций, используя спецификации и иные сведения, указанные в проектной и рабочей документации.

      - В состав документа, регламентирующего проведение входного контроля качества поступающих материалов, изделий и конструкций, целесообразно включать:

            - перечень материалов, изделий, конструкций, которые будут поступать на объект, с указанием наименования, марки, типа продукции, обозначения стандарта или иного документа, требованиям которого она должна соответствовать, перечня сопроводительной документации;

            - порядок визуальной и инструментальной оценки соответствия поступающих материалов, изделий, конструкций требованиям проекта, стандартов и (или) иных документов, где содержатся:

              - правила маркировки, контролируемые параметры качества и их установленные значения;

              - виды и планы контроля, объем выборок;

              - методы измерений контролируемых параметров (оценки соответствия требованиям);

              - используемые средства измерений;

              - правила формирования выборок и проведения работ с ними;

              - правила оформления документов по результатам измерений;

            - правила документирования результатов входного контроля, включающие:

              - указания о маркировке продукции по результатам входного контроля;

              - порядок ведения записей в журнале входного контроля и оформления актов (протоколов)  входного контроля;

              - перечень ответственных лиц, уполномоченных осуществлять входной контроль и визировать записи в документации по входному контролю;

            - порядок действий в отношении несоответствующей продукции с указанием:

              - мест ее складирования;

              - правил оформления претензионной документации и передачи ее поставщикам;

              - порядка возврата продукции поставщикам;

            - порядок мониторинга и анализа качества поступающих от поставщиков материалов, изделий ,конструкций.

      - Входной контроль качества поступающих материалов, изделий, конструкций может быть проведен в два этапа:

            - внешний осмотр, включая проверку комплектности и проверку наличия сопроводительных документов;

            - проверка качественных характеристик инструментальными методами.

      - Внешний осмотр должен предусматривать проверку:

            - наличия и правильности маркировки;

            - комплектности поступившего вида продукции;

            - состояния упаковки;

            - соответствия показателям качества внешнего вида, к которым относятся геометрические размеры, качество и состояние поверхностей, форма, предусмотренные стандартами;

            - наличия требуемых сопроводительных документов (заверенные копии сертификатов соответствия качества продукции, пожарной безопасности, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, технических свидетельств на иностранную продукцию).

      - Инструментальные методы проверки должны применяться в следующих случаях:

            - при отсутствии или неправильной маркировке продукции;

            - при отсутствии, некомплектности или неправильном оформлении сопроводительных документов;

            - если такие проверки предусмотрены действующими стандартами, проектом, договором поставки, процедурой входного контроля.

      - В случае выполнения входного контроля качества и проводимых измерений привлеченными организациями следует проверять соответствие применяемых ими методов контроля и измерений установленным процедурой входного контроля.

## Освидетельствование геодезической разбивочной основы для строительства сооружений связи

      - Заказчик должен создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ передать подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы, в том числе:

            - знаки разбивочной сети строительной площадки;

            - плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети сооружения в количестве не менее четырех на каждую ось.

      - Лицо, осуществляющее строительство, выполняет приемку (освидетельствование) предоставленной ему заказчиком геодезической разбивочной основы, при приемке проверяет ее соответствие установленным нормативными документами по геодезическому обеспечению строительства требованиям к точности расположения и надежности закрепления знаков на местности.

      - Освидетельствование геодезической разбивочной основы оформляется Актом по форме, установленной (12) (Приложение 1)

      - Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны находиться под наблюдением за сохранностью  и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).

      - Результаты таких проверок должны быть документированы.

# Операционный контроль при строительстве сооружений связи

## Операционный контроль при выполнении и по завершении операций строительно-монтажных работ

      - Операционный контроль должен осуществляться на строительной площадке в ходе выполнения и после завершения производственных операций или строительных процессов.

      - Цель проведения операционного контроля при выполнении строительно-монтажных работ состоит в обеспечении своевременного выявления дефектов и причин их возникновения и принятии мер по их устранению и предупреждению.

      - Основными задачами операционного контроля являются:

            - обеспечение соблюдения технологии выполнения строительно-монтажных работ;

            - обеспечение соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных документов;

            - использование соответствующих современных методов и средств для выявления дефектов и причин их возникновения;

            - разработка и реализация мер по устранению причин возникновения дефектов;

            - обеспечение выполнения последующих операций только после устранения всех дефектов, допущенных и выявленных в предыдущих операциях.

      - Как определяет СП 48.13330.2011, при операционном контроле лицо, осуществляющее строительство (подрядчик), должно проверять:

            - соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

            - соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

            - соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

      - Для совершенствования организации строительно-монтажных работ в ходе операционного контроля при выполнении или по завершении работ необходимо проверить:

            - своевременность и правильность оформления производственной документации;

            - результаты предпринятых действий по устранению недостатков, отмеченных в журналах учета выполнения работ.

      - Операционный контроль со стороны лица, осуществляющего строительство (подрядчика), должны осуществлять производители работ, мастера, а также специалисты, занимающиеся контролем отдельных видов работ (например, геодезисты).

      - Организация операционного контроля и надзор за его осуществлением возлагаются на начальников и главных инженеров строительных организаций.

      - Основными документами при организации и проведении операционного контроля являются проектная и рабочая документация, нормативно-технические документы, технологические карты и входящие в их состав схемы операционного контроля качества (СОКК).

      - Схемы операционного контроля качества должны содержать:

            - эскизы конструкций сооружения (при необходимости);

            - контролируемые параметры с указанием отклонений величины контролируемых параметров;

            - основные характеристики качества материалов и конструкций (прочность, морозостойкость, огнестойкость и др);

            - перечень операций, процессов, качество которых необходимо проверить;

            - ссылки на нормативно-технические документы;

            - данные о составе и содержании контроля, устанавливаемых на основании нормативных документов и рабочих чертежей;

            - указания о способе контроля качества выполняемых операций, процессов с перечнем измерительных приборов и инструментов;

            - сроки проведения контроля;

            - перечень лиц, осуществляющих контроль качества;

            - перечень операций, контролируемых с помощью строительной лаборатории, геодезической службы;

            - перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта.

Пример схемы операционного контроля качества представлен в Приложении 5.

      - Результаты операционного контроля документируются в общем журнале работ с приложением соответствующих актов.

      - Состав, порядок ведения исполнительной документации, формы и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, представлены в (12), (14).

## Освидетельствование скрытых работ, ответственных строительных конструкций и участков инженерных сетей

      - В процессе строительства должна проводиться оценка (освидетельствование) скрытых работ, то есть тех выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта капитального строительства, но которые в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (например, качество сварки закладных деталей, качество устройства паро- и теплоизоляции в стыках элементов и.т.д).

      - В процессе строительства должна проводиться оценка (освидетельствование) ответственных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

К наиболее ответственным относятся те конструктивные элементы, некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкций или к непригодности сооружения для нормальной эксплуатации.

      - Перечни скрытых работ, ответственных конструкций и участков инженерных сетей, подлежащих освидетельствованию, определяются проектной документацией (12).

      - До проведения освидетельствования скрытых работ запрещается выполнять последующие работы.

      - Освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков инженерных сетей должно осуществляться по мере их готовности.

      - Освидетельствование скрытых работ, ответственных конструкций и участков инженерных сетей проводит комиссия, в состав которой включаются представители заказчика (застройщика), подрядчика, уполномоченных органов государственного надзора, авторского надзора (проектной организации), при необходимости, независимые эксперты.

      - Лицо, осуществляющее строительство, извещает членов комиссии в сроки по договоренности, но не позднее, чем за три рабочих дня о сроках проведения мероприятия по освидетельствованию скрытых работ, ответственных конструкций или участков инженерных сетей.

      - При проведении освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций или участков инженерных сетей подрядчик представляет комиссии следующую производственно-техническую документацию:

            - общий журнал работ;

            - журнал производства отдельных видов выполненных работ;

            - акты приемки ранее выполненных работ;

            - журналы (протоколы, акты) лабораторных испытаний материалов;

            - паспорта и сертификаты на материалы и изделия;

            - рабочие чертежи.

      - Заказчик вправе проверить соответствие технических характеристик используемых при строительстве материалов, изделий, оборудования требуемым характеристикам.

      - К процедуре оценки соответствия ответственных конструкций лицо, осуществляющее строительство (подрядчик), должно представить акты освидетельствования всех скрытых работ, выполненных при сооружении конструкции, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда.

      - Заказчик (застройщик) может осуществлять контроль достоверности представленных исполнительных геодезических схем. Поэтому подрядчик должен сохранить до момента завершения освидетельствования закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры.

      - Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов.

      - Результаты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков инженерных сетей оформляются актами освидетельствования (Приложения 2, 3, 4)

      - При обнаружении в результате строительного контроля дефектов в выполняемых работах, конструкциях, участках инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.

      - Заказчик (застройщик) вправе потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.

      - В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в шесть месяцев с момента завершения освидетельствования предыдущих скрытых работ, ответственных конструкций или участков инженерных сетей перед началом работ процедуру освидетельствования следует выполнить повторно с оформлением соответствующего акта.

# Приемочный контроль

    - Приемочный контроль на объектах капитального строительства сооружений связи осуществляется в следующих видах:

            - промежуточный приемочный контроль

              - законченных видов работ, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, в том числе скрытых работ;

              - законченных этапов строительства объекта капитального строительства;

              - готовых ответственных конструкций;

              - готовых участков сетей инженерно-технического обеспечения;

            - приемочный контроль законченных строительством объектов капитального строительства.

    - Приемочный контроль предусматривает:

            - при промежуточном приемочном контроле

              - оценку (совместно заказчиком и подрядчиком) соответствия выполненных работ, на которые в проектной, рабочей, нормативной документации имеются требования к качеству и критерии качества, смонтированных ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения требованиям проектной, рабочей и нормативной документации;

              - проверку выполнения требования о недопустимости проведения последующих работ до приемки предыдущих, подлежащих оценке соответствия;

              - проверку готовности объекта капитального строительства сооружений связи к следующему этапу строительства при завершении очередного этапа;

              - составление акта промежуточной приемки;

            - при приемочном контроле законченных строительством объектов капитального строительства сооружений связи

              - заключительную оценку соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной, рабочей и нормативной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также условиям договора;

              - заключительную оценку строительной и технологической готовности объекта капитального строительства сооружений связи под монтаж кабелей и оборудования;

              - составление акта приемки.

    - В процедурах приемочного контроля участвуют представители заказчика (застройщика) и лица, осуществляющего строительство (подрядчика). К проведению указанных контрольных процедур могут привлекаться (в установленных случаях) представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора (проектировщики) и независимые эксперты.

    - График проведения промежуточных и окончательных приемок, установление статуса контрольных точек с указанием состава приемочных комиссий в них определяются планом проверок качества в компании.

# Инспекционный контроль

    - Цель инспекционного контроля состоит в оценке эффективности (результативности) ранее проведенного производственного контроля и выборочной проверке соблюдения технологии производства работ, а также качества выполненных работ, законченных конструктивных элементов, которые осуществляются после операционного или приемочного контроля.

    - Инспекционный контроль за деятельностью строительно-монтажной организации осуществляется:

              - заказчиком (застройщиком),

              - по поручению заказчика уполномоченной организацией,

              - работниками технической инспекции строительно-монтажной организации,

              - комиссией, назначенной руководством строительно-монтажной организации, в составе главного инженера, начальника производственно-технического отдела, инженера по качеству, геодезиста и др.

    - Инспекционный контроль со стороны заказчика (застройщика) включает:

              - проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве на применяемые им материалы, изделия, конструкции (сертификатов в установленных случаях), документов по результатам входного контроля и лабораторных испытаний;

              - контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком), правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций;

              - контроль соответствия установленным требованиям выполняемого лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком), операционного контроля;

              - контроль правильности ведения исполнительной документации;

              - контроль за устранением дефектов в проектной документации;

              - контроль за своевременным исполнением предписаний органов государственного надзора, полученных лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком);

              - извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;

              - контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства.

    - Инспекционный контроль, осуществляемый комиссией или технической инспекцией строительно-монтажной организации, включает инспекционные проверки работ контрольных служб. При этом должны быть проверены:

              - полнота и своевременность проведения контрольных испытаний и измерений, выполненных строительной лабораторией, геодезическо-маркшейдерской службой или другими службами контроля строительно-монтажной организации;

              - правильность и своевременность заполнения всех видов исполнительной и рабочей документации и журналов работ;

              - правильность поставленных оценок;

              - своевременность устранения недоделок или исправления дефектов, обнаруженных при проведении контроля.

    - Периодичность проведения инспекционных проверок должна устанавливаться с учетом объемов и характера выполняемых работ на объекте капитального строительства, степени новизны применяемых технологий, квалификации персонала, наличия претензий к выполняемым работам как со стороны внутренних контролирующих служб, так и со стороны внешних заинтересованных организаций.

    - По результатам инспекционного контроля  должны составляться акты и (или) отчеты и производиться запись в общих журналах работ.

# Список использованных источников

| 1. | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190ФЗ; |
| --- | --- |
| 2. | Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О техническом регулировании»; |
| 3. | Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; |
| 4. | Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи». |
| 5. | «Правила ввода в эксплуатацию сооружений связи» (Утв. Приказом Минсвязи N 113 от 9.09.2002). |
| 6. | Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" N 134-ФЗ от 08.08.01. |
| 7. | Гражданский кодекс Российской Федерации N 14-ФЗ от 26.01.1996. |
| 8. | Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 9. | Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». |
| 10. | Приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». |
| 11. | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 02.08.2012) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |
| 12. | РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128). |
| 13. | Карты операционного контроля качества основных Строительно-монтажных работ. ОАО ПКТИпромстрой, 1999. |
| 14. | РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (утв. Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7). |

# Приложение 1 
(справочное)
Образец акта освидетельствования геодезической разбивочной основы

Объект капитального строительства

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы по созданию геодезической разбивочной основы

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ
освидетельствования геодезической разбивочной основы 
объекта капитального строительства

| № |  | “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель застройщика или заказчика

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства

(наименование объекта капитального строительства)

и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам (нормам и правилам), иным нормативным правовым актам

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование

проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,

наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов)

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

Дополнительные сведения

Акт составлен в		экземплярах.

Приложения:

(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)

Представитель застройщика или заказчика

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы

# Приложение 2

# (справочное)
Образец акта освидетельствования скрытых работ

Объект капитального строительства

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ
освидетельствования скрытых работ

| № |  | “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель застройщика или заказчика

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 	,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены

(наименование строительных материалов,

(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы,подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных

испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

| 5. Даты: | начала работ | “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | окончания работ | “ |  | ” |  | 200 |  | г. |

6. Работы выполнены в соответствии с

(указывается наименование, статьи (пункты)

технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов,

разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ по

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения

Акт составлен в		экземплярах.

Приложения:

Представитель застройщика или заказчика

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

# Приложение 3 
(справочное)
Образец акта освидетельствования ответственных конструкций

Объект капитального строительства

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее конструкции, подлежащие освидетельствованию

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ
освидетельствования ответственных конструкций

| № |  | “ |  | ” |  | 200 | г | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(наименование конструкций)

Представитель застройщика или заказчика

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию	,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных

(наименование лица, осуществляющего строительство, фактически выполнившего конструкции)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции

(перечень и краткая характеристика конструкций)

2. Конструкции выполнены по проектной документации

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении конструкций применены

(наименование материалов (изделий)

со ссылкой на сертификаты или другие документы,подтверждающие качество)

4. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопасность конструкций

(указываются скрытые работы, даты и номера активов их освидетельствования)

5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:

а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

6. Проведены необходимые испытания и опробования

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

| 7. Даты: | начала работ | “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | окончания работ | “ |  | ” |  | 200 |  | г. |

8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами

(указываются наименование, статьи (пункты)

технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов,

разделы проектной документации)

9. На основании изложенного:

а) разрешается использование конструкций по назначению 	;

или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в 
размере	% проектной нагрузки;

или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:

б) разрешается производство последующих работ:

(наименование работ и конструкций)

Дополнительные сведения

Акт составлен в		экземплярах.

Приложения:

Представитель застройщика или заказчика

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

# Приложение 4 
(справочное)
Образец акта освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

Объект капитального строительства

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее участки сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения:

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ
освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

| № |  | “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель застройщика или заказчика

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего участки сетей инженерно-технического обеспечения

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения:

(должность, фамилия, инициалы)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие участки сети инженерно-технического обеспечения

(перечень и краткая характеристика участков сетей инженерно-технического обеспечения)

2. Участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены по проектной документации

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения предоставлены

(номер и дата технических условий, кем выданы, срок действия технических условий, иные сведения)

4. При выполнении участков сетей инженерно-технического обеспечения применены

(наименование материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты

или другие документы, подтверждающие качество)

5. Освидетельствованы скрытые работы, оказывающие влияние на безопасность участков сетей инженерно-технического обеспечения

(указываются скрытые работы, даты и номера активов их освидетельствования)

6. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие участков сетей инженерно-технического обеспечения предъявляемым к ним требованиям, в том числе:

а) исполнительные геодезические схемы положения сетей инженерно-технического обеспечения

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

в) технические условия

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

7. Проведены необходимые испытания и опробования

(указываются наименования испытаний, номера и даты актов)

| 8. Даты: | начала работ | “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | окончания работ | “ |  | ” |  | 200 |  | г. |

9. Предъявленные участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены в соответствии с техническими условиями подключения, проектной документацией и техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами

(указывается наименование, статьи (пункты)

технического регламента (норм и правил),

иных нормативных правовых актов,

разделы проектной документации)

Дополнительные сведения

Акт составлен в		экземплярах.

Приложения:

Представитель застройщика или заказчика

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего участки сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

# Приложение 5 
(справочное)
Пример схемы (карты) операционного контроля

Карта операционного контроля при установке опалубки фундаментов (13)

Допуски при установке опалубки фундаменте в соответствии с требованиями СНиП III-15-76

1. Расстояние от вертикали или проектного положения плоскостей опалубки фундаментов и линий их пересечений на 1м высоты  - 5мм

2. Смещение от проектного положения осей опалубки 
фундаментов - 15мм,
фундаментов под стальные конструкции - -1,1L?,,
 (L - длина пролета или шага конструкции, м)

3. Местные неровности опалубки (при проверке рейкой длиной 2м) 3 мм

Таблица 5.1

| Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привлекаемые к контролю | Актируемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Подготовительные работы | Определение состояния основания | Визуально | До установки опалубки |  | + |
|  | Установка опалубки | Соответствие положения опалубки установочным осям, точность установки закладных деталей и их закрепление | С помощью теодолита, рулетки, отвеса, стального метра | После установки опалубки | Геодезист |  |
| Мастер | Подготовительные работы | Соответствие проекту и качество опалубочных щитов, блоков и креплений, правильность хранения элементов опалубки | Визуально, с помощью стального метра | До установки опалубки |  |  |
|  | Установка опалубки | Соблюдение проектных размеров и отметок. Горизонтальность и вертикальность элементов опалубки, Качество креплений, Качество внутренней поверхности опалубки | Визуально, с помощью нивелира, отвеса, стального метра | В ходе установки опалубки |  |  |